## 检查单
北京市发展改革系统政府投资项目执法检查单
检查对象 | 法人 | 项目名称
项目代码
名称
统一社会信用代码
类型
住所
法定代表人
法定代表人证照类型
法定代表人证照号码
联系方式
项目联系人及联系方式
主管单位
项目立项审批部门
资金来源
投资规模（总投资万元）
项目建设地点所在区
是否跨区
建设地点详情
建设内容
建设规模
检查地点（现场检查）
检查项、要点、方式、结果、标准及行使层级
检查项 | 检查要点 | 检查方式 | 检查标准 | 行使层级
对立项审批或审批内容变更情况的检查 | 是否依法取得项目立项审批文件 | 非现场检查 现场检查 | 通过信息系统获取或项目单位提交审批部门加盖公章的审批文件。 | 市级部门 区级部门
对立项审批或审批内容变更情况的检查 | 对建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更的，是否经原审批部门审批 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式核查项目建设地点、建设规模、建设内容与审批部门加盖公章的审批文件是否一致。变更建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更的，已按照规定程序取得审批机关同意变更书面决定。
对是否擅自增加投资概算的检查 | 是否存在建设投资超过经核定的投资概算的行为 | 非现场检查 现场检查 | 对于未进行竣工决算项目，项目单位提交实际建设投资金额的财务记账记录。对照概算批复金额，二者基本保持一致。对于完成竣工决算项目，根据竣工决算结果，对照概算批复金额，二者基本保持一致。
对是否擅自增加投资概算的检查 | 增加投资是否按照规定的程序报原投资概算核定部门核定 | 非现场检查 现场检查 | 对于增加投资的，由项目单位提交按照规定程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定的文件。
对是否要求施工单位对政府投资项目垫资建设的检查 | 是否存在由施工单位垫资建设的行为 | 非现场检查 现场检查 | 项目单位提交支付施工单位建设资金的转账凭证。
对是否无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的检查 | 是否存在未实施已批准的政府投资项目的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位不存在无正当理由不实施已批准的政府投资项目的行为。
对是否无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的检查 | 不实施已批准的政府投资项目是否有正当理由 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位存在不实施政府投资项目的行为，但项目单位说明了正当理由。
对是否无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的检查 | 是否存在未按照建设工期实施已批准的政府投资项目的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位不存在不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的行为。
对是否无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的检查 | 不按照建设工期实施已批准的政府投资项目是否有正当理由 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位存在不按照建设工期实施已批准的政府投资项目的行为，但项目单位说明了正当理由。
对是否转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的检查 | 是否存在转移项目有关文件、资料的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过查询项目审批和实施过程中的有关文件、资料或项目单位承诺，查明项目有关文件、资料完整，项目单位不存在转移项目有关文件、资料的行为。
对是否转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的检查 | 是否存在隐匿项目有关文件、资料的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过查询项目审批和实施过程中的有关文件、资料或项目单位承诺，查明项目有关文件、资料完整，项目单位不存在隐匿项目有关文件、资料的行为。
对是否转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的检查 | 是否存在篡改项目有关文件、资料的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过查询项目审批和实施过程中的有关文件、资料或项目单位承诺，查明项目有关文件、资料完整，项目单位不存在篡改项目有关文件、资料的行为。
对是否转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的检查 | 是否存在毁弃项目有关文件、资料的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过查询项目审批和实施过程中的有关文件、资料或项目单位承诺，查明项目有关文件、资料完整，项目单位不存在毁弃项目有关文件、资料的行为。
对是否按照规定将政府投资项目审批和 实施过程中的有关文件、资料存档备查的检查 | 是否按照国家有关规定将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查 | 非现场检查 现场检查 | 通过查询项目单位档案文件资料或项目单位承诺，查明项目单位将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档。
对是否弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金情况的检查 | 是否存在弄虚作假骗取政府投资项目审批的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位不存在弄虚作假骗取政府投资项目审批的行为。
对是否弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金情况的检查 | 是否存在弄虚作假骗取政府投资资金补助的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位不存在弄虚作假骗取政府投资资金补助的行为。
对是否弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金情况的检查 | 是否存在弄虚作假骗取政府贷款贴息的行为 | 非现场检查 现场检查 | 通过数据对比分析、查阅资料、实地踏勘或项目单位承诺等方式，查明项目单位不存在弄虚作假骗取政府贷款贴息的行为。
对是否符合规定的建设条件开工建设政府投资项目情况的检查 | 是否依法办理了开工手续 | 现场检查 非现场检查 | 通过信息系统获取或项目单位提交，查看项目开工证等信息。
对政府投资项目是否依法在线报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息的检查 | 是否依法在线报送项目开工建设信息 | 非现场检查 现场检查 | 通过信息系统查询、数据对比分析、实地踏勘、查阅资料等方式，查明项目单位按要求如实在线填报了项目开工建设基本信息。
对政府投资项目是否依法在线报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息的检查 | 是否依法在线报送项目建设进度信息 | 非现场检查 现场检查 | 通过信息系统查询、数据对比分析、实地踏勘、查阅资料等方式，查明项目单位按要求如实在线填报了项目建设进度基本信息。
对政府投资项目是否依法在线报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息的检查 | 是否依法在线报送项目竣工信息 | 非现场检查 现场检查 | 通过信息系统查询、数据对比分析、实地踏勘、查阅资料等方式，查明项目单位按要求如实在线填报了项目竣工基本信息。