北京市东城区文化和旅游局

2019年东城区戏剧发展资金项目绩效评价报告

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益，按照稳步推进、注重实效的要求及绩效评价原则，根据《北京市东城区财政局关于印发<北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（东财发〔2011〕578号）等文件要求及北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）2020年度财政支出绩效评价工作安排，北京源隆会计师事务所有限责任公司接受区财政局的委托，在区财政局的指导、监督和统一组织管理下成立了项目绩效评价工作组，对北京市东城区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”）“2019年东城区戏剧发展资金”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、项目概述

- （一）项目概况

经过十余年的发展，戏剧已经成为东城区推进全国文化中心建设的重要内容，建立了良好的区域戏剧发展政策环境，布局了梯度化的剧场空间，推出了多种戏剧品牌活动，培育了深厚的群众基础，吸引了戏剧机构和人才集聚，激发了文化市场活力，已成为在全国具有独特地位与优势的品牌。依托于原创剧目资源、戏剧品牌活动以及演艺区的集聚基础，“看戏剧，到东城”的品牌效应不断扩大。2019年，原区文委继续申请“2019年东城区戏剧发展资金”项目，预算金额1300.00万元。2019年3月，因机构改革，撤销原区文委和原东城区旅游委员会，合并成立东城区文化和旅游局（以下简称“区文旅局”），下设演艺发展科，负责统筹协调“戏剧东城”建设的宣传工作，扶持戏剧品牌的打造；落实戏剧公益性资金的使用和管理工作，鼓励支持优秀戏剧作品的创作和生产；协调推进引导社会资本投资剧场群建设；推进戏剧演艺国际文化交流合作；承担东城区戏剧建设促进委员会办公室的具体工作。因此。自2019年3月起，“2019年东城戏剧发展资金”项目实施主体变更为区文旅局。

- （二）项目资金情况

该项目预算批复资金1300.00万元，截至2019年12月31日，账面支出累计1296.296029万元，项目资金结余3.703971万元。

- （三）绩效目标

通过举办戏剧东城各项品牌活动，搭建好演出交流平台，全方位彰显首都文化中心区的魅力。通过戏剧东城宣传推广，扩大戏剧东城品牌影响力，营造戏剧氛围。

- 二、评价工作简述

1、评价目的

通过绩效评价，衡量和考核区文旅局使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2、评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合本项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比较分析法、因素分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。

3、评价指标体系

| 北京市东城区文化和旅游局 2019年东城区戏剧发展资金项目指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 四级 指标 | 分值 |
| 项目 决策 | 15 | 绩效目标 | 5 | 目标内容 | 5 | 绩效目标的明确性 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效目标的合理性 | 2.5 |
|  |  | 决策过程 | 10 | 决策依据 | 5 | 项目规划情况 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目后续保障情况 | 2.5 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目立项情况 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 项目调整情况 | 2.5 |
| 项目 管理 | 30 | 项目资金 | 15 | 预算管理 | 5 | 预算编制质量 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行情况 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金到位 | 4 | 资金到位拨付情况 | 4 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 6 | 财务管理制度的健全性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 资金使用的合规性 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 财务监控的有效性 | 2 |
|  |  | 项目实施 | 15 | 组织机构 | 4 | 组织机构 | 4 |
|  |  |  |  | 制度建设 | 5 | 项目管理制度制定情况 | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  | 实施方案或计划制定情况 | 2.5 |
|  |  |  |  | 过程控制 | 6 | 制度执行的有效性 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 管理控制措施情况 | 3 |
| 项目 绩效 | 55 | 项目产出 | 30 | 产出数量 | 10 | 项目是否按照预期的数量指标完成 | 10 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 10 | 项目是否达到预期的质量要求 | 10 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 5 | 完成的及时性 | 5 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 5 | 成本控制程度 | 5 |
|  |  | 项目效果 | 25 | 社会效益 | 10 | 营造浓厚戏剧氛围，丰富辖区居民精神文化生活，繁荣戏剧演出活动市场 | 10 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 5 | 项目后续运行情况 | 5 |
|  |  |  |  |  | 5 | 项目成效所产生的影响 | 5 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 5 | 观众等参与者满意度 | 5 |

- 三、评价结论

经评议，该项目最终综合评价得分为83.94分，评价绩效级别评定为“良好”。

- 四、存在问题

（一）绩效目标设定不够量化、缺乏一定的可衡量性

项目绩效指标设置量化不足，如：质量指标和效益指标设置缺乏量化标准，可衡量性不足。

（二）项目实施方案不够完善

项目总体实施方案未明确具体的组织实施过程，职责分工不清晰，缺少对第三方遴选方式、质量控制措施、验收机制等方面的内容，对项目实施的指导性作用不强。

（三）项目过程管理不够规范

1、项目管理制度不健全，各项工作流程未形成有效的工作规范和制度，项目制度保障较薄弱。

2、合同管理不规范。

（四）项目绩效资料展现不够充分。

在项目实施过程中，未针对观众等参与者进行满意度调查统计分析，仅通过线上如微信公众号等渠道的互动截图和媒体报道不足以支撑服务对象满意度指标的完成情况，反映项目实施效果的绩效资料不够充分。

- 五、建议

（一）认真做好项目立项和绩效文本的填报工作，结合项目实际情况设定科学合理的绩效目标，绩效指标要细化量化可衡量。

（二）加强项目资金监管力度，规范财务核算，将涉及的项目票款收入及时上缴财政；加强财务票据审核，防范资金支出风险。

（三）在项目实施前结合项目具体实施内容做好项目的实施计划和方案，防范项目实施的相关风险，保证项目顺利实施。

（四）提高项目主责单位的统筹协调作用，完善项目管理制度，梳理项目管理各环节可能存在的风险，严格把控项目管理流程，防范项目实施过程中的相关风险，确保执行过程的规范性和有效性。

（五）提高绩效管理意识，加强过程档案的留存和归档，加强绩效成果方面的调研和统计分析，科学合理的反映项目绩效实现情况及受益对象满意度，为项目后续管理提供科学合理的依据。