北京市东城区人力社保局

政务大厅（东城区政务分中心）信息化升级改造项目绩效评价报告

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号附件）等相关文件要求及北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）2021年度财政支出绩效评价工作安排，区财政局成立了项目绩效评价工作组，对北京市东城区人力资源和社会保障局（以下简称“区人力社保局”）“人力社保局政务大厅（东城区政务分中心）信息化升级改造”项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景

区人力社保局所属人力资源公共服务中心、社会保险基金管理中心等窗口服务单位及相关科室于2016年1月相继迁入朝内大街办公区政务大厅（现为东城区政务分中心）。为落实优化营商环境各级改革要求，区人力社保局大力推进政务服务改革创新，一是推进综合柜员制“一窗式办理”业务经办模式改革，着力解决前台经办条块分割、群众办事程序繁琐、窗口业务“苦乐不均”等问题，实现全部业务“一窗通办”，切实提升群众办事的便利度和获得感；二是继续推行社保服务窗口综合受理，充分发挥社保专网服务平台作用，不断提升社保服务大厅业务经办效能。在此基础上，政务大厅原有信息化系统已无法满足使用需要，主要体现在：

一是尚未安装咨询引导系统；二是信息发布系统功能简单；三是取号叫号系统容错纠错差；四是网上预约系统普及率不高。

针对上述问题，区人力社保局2020年度工作要点提出要有序推进朝内大街办公区政务大厅信息化升级改造，加强全局信息化支撑保障水平。

2.项目主要内容

项目主要内容为对区人力社保局政务大厅信息化系统进行升级改造，具体包括：

（1）自助业务引导系统。其中软件建设部分包括对办理事项引导、办事流程、办事指南、大厅科室介绍、政策法规、通知公告等信息的处理、加工，最终实现在硬件终端上的展示，实现对公服中心、社保中心、劳服中心、行政窗口的业务导航功能；硬件建设部分包括在服务大厅新增3台信息发布终端和1台大厅业务引导系统显示互动终端（使办事群众可以及时查看大厅发布信息及大厅通知等内容，及时快速的找到相应窗口进行办理），新增9台信息发布系统终端播放盒（用于原有显示屏的信息发布接收），新增信息发布服务端软件1套和信息发布终端软件12套（用于原有显示屏及新增信息发布显示屏的统一信息发布接收）。

（2）排队叫号系统。其中软件建设部分重点针对已有排队叫号系统进行升级改造，改造后实现各大厅排队叫号，同时满足最新预约及叫号等功能使用需要，新增无声叫号、统一叫号等功能，在后台对接数据监控平台获取各层的业务信息和窗口工作人员信息；硬件建设部分增加排队机5台、评价器108个、无线中继器30个、呼叫器58台、有线窗口显示屏控制卡48张（结合预约系统、排队叫号系统等业务系统，充分提高群众办事效率），新增电视盒子12台（用于大厅原有叫号排队信息显示电视的排队信息发布）。

（3）预约系统。办公大厅业务办理预约系统可实现对公服中心、社保中心、劳服中心、人力资源开发科等行政窗口业务的预约功能。

（4）数据监控平台。数据监控平台是确保系统运行平稳，数据稳定传输的前提和保障，功能主要包括：双向数据汇聚、数据在线管理、数据统计分析。

3.项目资金情况

该项目预算申报金额219.0615万元，经预算评审审减金额65.6065万元，审定金额为153.455万元，财政预算批复金额153.455万元。

- （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过东城区人力社保局政务大厅（东城区政务分中心）信息化升级改造，为办事人员简化办事流程，提高办事效率；实时掌握排队叫号和网上预约数量，进行有效分析；优化改善政务大厅办事环境，为办事人员提供安静、舒适、有序的办事环境。

2.项目阶段性目标

2020年7月前确定承建单位；

2020年7月项目启动；

2020年8月底前完成需求调研和硬件采购；

2020年10月底前完成系统开发及对接；

2020年10月底前通过验收测试；

2020年11月上旬完成实施部署；

2020年11月中旬通过初步验收；

2020年12月中旬通过竣工验收。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核区人力社保局使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为区人力社保局2020年度“人力社保局政务大厅（东城区政务分中心）信息化升级改造”项目，评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，项目预算资金153.455万元。

- （二）绩效评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。结合该项目特点，评价方法主要采用非现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，其间结合了比较分析法、因素分析法、成本效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析，上述评价环节同时借助专家工作进行指导。评价基准日为2020年12月31日。

- （三）绩效评价指标体系和评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》，评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价，详见下表。

表1：人力社保局政务大厅（东城区政务分中心）信息化升级改造

项目指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 1.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 |
|  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 20 |
|  |  |  | 满意度 | 10 |

- 三、综合评价情况及评价结论

经评议，专家评价得分90.8分，其中，项目决策8.72分，项目过程17.88分，项目产出37.4分，项目效益26.8分，评价绩效级别评定为“优”。

总体来看，通过对区人力社保局政务大厅信息化系统进行升级改造，能够优化政务大厅办事环境，为办事人员简化办事流程，提高办事效率。该项目立项依据充分，立项程序规范，组织实施情况较好。但项目的实施存在实施方案不够完善、项目管理制度不够健全、成本控制措施有待加强等问题。

- 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1.充分调研使用单位需求。该项目是在全区优化营商环境，大力推进政务服务改革创新的背景下提出的，区公服中心、社保中心等局重点窗口部门在实际工作中一致认为，原有政务大厅信息化系统功能陈旧、设备老化，已无法满足群众使用需要，亟待更新。项目立项后，项目小组多次召开需求沟通会，组织建设单位充分调研分析使用单位需求，以确保升级改造后的系统和设备使用更加便利快捷。

2.严格执行政府采购程序。该项目是区人力社保局2020年信息化建设重点项目，区人力社保局信息中心作为该项目建设牵头部门，严格按照区政府采购、预算支出相关规定程序及单位财务管理制度，成立项目建设小组，拟定工作计划，委托建安信达招标代理单位完成软硬件建设单位和监理单位的采购代理事宜。

3.走访了解同行业项目实施经验。先后走访东城区政务局、部分街道政务服务大厅以及西城区、海淀区人力社保局政务大厅，学习了解政务大厅信息化建设及应用方面的领先经验，扩宽建设思路。

- （二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标有待进一步完善。

个别绩效指标设定的合理性不足，如：可持续影响指标未结合项目实际情况合理测算信息化系统升级改造后的可持续使用时间；服务对象满意度指标设置不够全面，未设置主管部门及办事大厅工作人员等对项目实施的满意度。

2.预算编制的合理性有待提高。

一是预算编制依据及取费标准不够明确，预算编制的科学性有待提高；二是各分项预算之间存在较大调整，项目资金分配的合理性有待提高，成本控制措施有待进一步加强。

3.项目实施方案有待进一步完善。

该项目实施方案的完整性不足，缺少项目日常管理方案、项目实施的风控预案及日常监管措施等。

4.项目过程管控有待进一步加强。

该项目初验后仅1个月即进行终验，系统上线试运行测试时间不充足；测试报告对测试用例的问题解决率的阐述不充分；系统终验之前未进行安全测试，信息安全等级保护制度落实有待加强。

5.项目效益尚未充分发挥。

由于截至评价日，项目所购置的部分硬件设备尚未安装并投入使用，一定程度上影响了项目效益的实现。

6.满意度调查不够全面。

项目完成后，区人力社保局只针对系统使用人员开展了满意度调查，未针对办事人员开展相关满意度调查，对服务对象满意度的统计分析不够充分。

- 五、有关建议

（一）围绕项目核心内容，合理设定项目绩效指标，结合项目实际情况合理测算信息化系统升级改造后的可持续使用年限；结合项目特点全面设置服务对象满意度指标。

（二）加强项目预算编制，明确预算编制依据及取费标准，并在实际实施过程中严格对照预算执行，提高预算编制的准确性及资金分配的合理性。

（三）完善项目实施方案，补充项目日常管理方案、项目实施的风控预案及日常监管措施等，提高实施方案的针对性和有效性。

（四）强化项目过程管控，建议严格按照合同约定开展项目试运行，及时开展项目安全测试，信息安全等级保护测评等工作。

（五）根据项目实际需求妥善安排尚未安装的硬件设备，尽快投入使用，充分发挥项目实施效益。

（六）建议进一步扩大项目服务对象满意度调查范围，合理利用信息化手段开展满意度调查及统计分析工作，及时发现问题并加以改进，不断提高办事人员满意度。