北京市东城区统计局

2020年第七次全国人口普查绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，促进直达资金精准高效使用，根据《北京市财政局关于印发〈北京市项目支出绩效评价管理办法〉》（京财绩效〔2020〕2146号）和东城区财政支出绩效评价管理办法等文件要求，由北京市东城区财政局与北京中京华建联会计师事务所有限公司共同组成评价工作组，对北京市东城区统计局（以下简称“区统计局”）“第七次全国人口普查”项目（以下简称“该项目”）的绩效完成情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- (一)项目概况

为落实《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，完善人口发展战略和政策体系，加强城市精细化管理，推动经济高质量发展，加快建设国际一流的和谐宜居之都，提供科学准确的统计信息支持，2019年10月至12月，国务院、北京市先后发布通知，要求启动第七次全国人口普查。

2020年2月，区统计局以区政府名义印发《北京市东城区人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（东政发〔2020〕3号），正式启动区级普查工作。区政府将人口普查列入区政府2020年重点工作任务，成立东城区第七次全国人口普查领导小组，下设办公室由区统计局牵头，组建区、街、社区三级普查机构。

为贯彻落实国家统计局、全国人普办《第七次全国人口普查方案》工作部署，完成《北京市第七次全国人口普查实施方案》要求，区统计局参照第六次全国人口普查、第四次全国经济普查预算结构和经费使用情况，综合考虑工作内容、时间跨度、层级管理、区域人口划分等因素，编制申请该项目总预算，包括区级经费和街道经费，经区财政局和区政府批示后开始实施。

- （二）项目资金情况

该项目共计批复预算2,260.70万元。

2020年1月，区财政局下达《关于批复东城区行政事业单位2020年部门预算的通知》，批复区统计申请预算资金1,975.00万元。

根据国家普查方案要求，普查数据采集首次采用电子化方式，普查员使用电子采集设备（PAD或智能手机）登记普查对象信息并联网实时上报。由此区统计局在对照已批复的工作经费基础上，提出相关预算追加申请。经2020年3月第9次局队长办公会决定，追加该项目预算285.70万元，用于租赁采集设备、发放普查知晓信息等内容。2020年5月，区财政局下达批复预算的指标通知。

- （三）绩效目标

根据《全国人口普查条例》和国务院、北京市相关工作部署要求，东城区第七次全国人口普查的总体绩效目标是通过普查，查清全区人口基本情况，摸清十年来全区人口发展变化情况、掌握人口质量及特征，为研究判断全区人口发展趋势提供数据支撑。

该项目2020年绩效目标是按照东城区人口普查工作安排，完成人员选聘和培训、普查试点、宣传动员、小区图绘制、入户摸底、现场登记、比对复查等各项工作。

- 二、评价工作简述

1.评价目的

通过绩效评价，促进相关部门（单位）树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

2.评价原则和方法

评价原则。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。评价方法。主要运用比较法、因素分析法、专家评议法等评价方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

3.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 3分 | 立项依据充分性 | 1.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 4分 | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 3分 | 预算编制科学性 | 1.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 15分 | 资金到位率 | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 5分 | 管理制度健全性 | 2.5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2.5 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 10分 | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 10分 | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效 | 10分 | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本 | 10分 | 成本节约率 | 10 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30分 | 社会效益 | 10 |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 |
|  |  |  | 满意度 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 三、评价结论

经评价，该项目专家评价得分83.73分，评价级别“良好”。

- 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

在本次普查的日常监督检查工作中，区统计局建立了专班机制，采取分级管控、设立专员的管理制度，实现自上至下业务指导与管控的无缝衔接；制定清单式管理，实行多层级检查和目标化督导；及时跟进入户普查的具体工作，传达上级要求并制定区域普查工作要点；执行每日进度通报，开展阶段性质量验收。

在统筹推动全区普查工作中，一是组织力量优势形成合力。领导小组了解进程，解决困难，推进工作；各部门协同配合，建立行政记录共享机制。二是利用疫情防控数据。三是把握有利时机加强质量控制。四是优化人力资源配置。由全区17个街道的社区工作者担任普查指导员和普查员。五是营造宣传氛围，提高普查对象支持程度。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策中存在的问题

（1）绩效指标设置不够全面，个别指标合理性不足

绩效指标与绩效目标的任务内容未完全对应，部分内容未涵盖，部分指标设置的合理性不足。

（2）预算编制依据不够明确，准确性和合理性略显不足

该项目预算申报的部分内容的测算依据不够明确，预算编制的准确性和合理性略显不足。

2.项目管理中存在的问题

（1）对项目资金执行情况统计监管不足

缺乏对街道结余资金的统计分析，对项目结余资金的处置有效监管不足。

（2）项目过程管理有待加强

从方案制定上，人口普查工作涉及层级多、内容多，区统计局制定了具体工作的分项实施方案，但内容相对分散，作为牵头部门未按照国家和北京市工作方案，制定针对东城区普查工作的总体实施方案。

从管理环节上，未对应上述各方面管理办法制定涉及街道和社区执行层面的具体措施。

从工作档案的归集整理上，区人普办、街道人普办及社区普查组对开展普查工作、过程监督管理和核查验收过程的相关资料归集整理不足，呈现不够完整。

3.项目绩效中存在的问题

项目成本控制意识有待加强,服务对象满意度调查不够全面。

- 五、有关建议

1.进一步强化预算绩效管理意识，完善项目绩效目标申报表的填报，根据拟实施的项目任务明确绩效目标，针对各项目标全面设置绩效指标，不仅要考虑目标的实际产出，还要反映通过实施该项工作，达到的效果和影响。

2.加强对项目预算编制内容的测算依据的表述，根据任务要求和工作需要，充分考虑各环节可能发生的费用构成，并进一步分解细化，多方比较论证，提升预算编制的精准度和实用性。

3.提高项目精细化管理水平。一是执行全过程的项目管理，建立从前期准备、任务制定、工作管理、经费管理、物资管理、项目验收及成果应用等环节的规范化管理体系，应用于各类周期性普查工作；二是制定项目总体实施方案，根据各分项工作方案制定具体的实施细则或管理措施；三是加强各工作组对实施过程数据和资料的归集整理，及时报送统计数据，有效跟进项目实施进度。

4.建立普查经费成本效益管理理念。统筹全区工作部署，减少区域重复投入；对街道工作量进行审核，在确认工作量的基础上研究下拨经费规模，减少资金在基层的沉淀；加强对街道普查经费执行的监管，与街道和区财政一起制定结余资金的处置措施；加强对普查经费购置的办公设备、办公用品的后期资产管理。

5.注重对项目绩效管理过程和绩效成果资料的归集梳理，注意收集项目实施后产生的可持续性影响分析资料，以全面展示公共财政资金投入可持续性效果；合理设置服务对象满意度指标，建立服务对象满意度调查体系，根据项目特点，有针对性的设计满意度调查问卷内容，确保调查对象样本数量、问卷调查结果的归纳和总结，既适应公共财政资支出绩效管理要求，又为下一步工作提出相应的改进措施。