北京市东城区网格化服务管理中心

信息采集外包专项经费绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益和财政支出管理水平，促进直达资金精准高效使用，根据《北京市财政局关于印发〈北京市项目支出绩效评价管理办法〉》（京财绩效〔2020〕2146号）和东城区财政支出绩效评价管理办法等文件要求，由北京市东城区财政局与北京中京华建联会计师事务所有限公司共同组成评价工作组，对东城区网格化服务管理中心（以下简称“网格中心”）“信息采集外包专项经费”项目（以下简称“该项目”）的绩效完成情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

2004年东城区成立城市管理监督中心(后更名为东城区网格化服务管理中心)，是区政府负责本区网格化服务管理事项监督评价与统筹协调工作的正处级行政机构，负责采集、派遣、协调、督办出现的城市管理和社会服务管理问题，进行全方位、全时段监控。网格中心依据《北京市东城区城市管理监督员管理暂行办法》东城监督〔2004〕35号等文件规定，招收“4050”失业人员作为城管监督员安置就业，协助城市管理监督中心进行信息采集工作。

随着城市管理水平提升，对监督员的信息采集质量要求越来越高，但监督员队伍建设和管理也面临着各种问题。安置人员逐年减少，符合要求的监督员招聘困难，部分在职监督员积极性不高，劳务纠纷频繁发生等情况制约着信息采集工作开展。2018年6月，区长到网格中心调研，提出城市管理信息采集要向社会力量购买服务的方向来发展。

网格中心综合分析了17个街道的现状，对重点保障区域和监督员比较集中的区域仍安排现有队伍执行，将东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市7个街道纳入外包试点，于2019年申请通过政府购买服务方式开展信息采集工作。经与中标单位协商，优先承接80名劳务派遣员工，以保持监督员队伍平稳过渡。2019年底网格中心继续向区财政局申报该项目2020年度预算资金。

（二）项目资金情况

2019年9月，该项目经过网格中心第十八次主任办公会审核，向区财政局申报项目预算795.50万元。根据区人事局关于2020年编外用工人员减少10%的工作要求，网格中心制定了《东城区网格化服务管理中心编外用工人员核减工作方案》，经第六次监督员管理工作联席会和第二十二次主任办公会讨论，调整了该项目预算，申报金额558.44万元。

2020年1月，区财政局下达关于批复2020年度部门预算的通知（东财预指〔2020〕1号），批复该项目预算558.44万元。该项目实际到位资金557.61万元，全部为财政授权支付资金，其中一季度到位295万元，二季度到位250万元，三季度到位12.61万元。

- （三）绩效目标

2020年对东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市街道的信息采集工作进行外包。通过政府向社会购买服务的方式，在保证资金减少10%的基础上，完成18万件信息采集量，立案率达到96%以上，不断满足精细化城市管理的需要。

二、评价工作简述

1.评价目的

通过绩效评价，促进相关部门（单位）树立绩效理念；加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。

2.评价原则和方法

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，评价该项目财政资金的支出效率和效果。主要运用比较法、因素分析法、专家评议法等评价方法，对该项目进行评价。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该项目整体绩效实施情况。

3.评价指标体系

项目名称：“信息采集外包专项经费”项目

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 | 3分 | 立项依据充分性 | 1.5 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1.5 |
|  | 绩效目标 | 4分 | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金投入 | 3分 | 预算编制科学性 | 1.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1.5 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 15分 | 资金到位率 | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  | 组织实施 | 5分 | 管理制度健全性 | 2.5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 2.5 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 10分 | 实际完成率 | 10 |
|  | 产出质量 | 10分 | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效 | 10分 | 完成及时性 | 10 |
|  | 产出成本 | 10分 | 成本节约率 | 10 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 30分 | 社会效益 | 10 |
|  |  |  | 可持续影响 | 10 |
|  |  |  | 满意度 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

- 三、评价结论

经评价，该项目专家评价得分86.79分，评价级别“良好”。

- 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

网格中心总结2019年的工作经验，进一步提高项目管理能力，构建完善的项目管理制度框架体系，保证项目资金管理使用、监督检查、完成验收等方面有据可依，有章可循。在项目实施的过程中，不断完善与外包公司的沟通机制，及时沟通通报发现的各类问题；协助外包公司制定并完善相关规章制度；提供系统GPS轨迹定位数据，协助人员管理；对外包区域开展漏报检查通报。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策中存在的问题

绩效指标设置有待加强。部分绩效指标设置不够全面，仅反映了项目实施内容，没有反映通过实施该项目预期产出的成果，未根据服务内容对需采集处理的事项、巡查次数等设置指标。该项目进行绩效跟踪时，按照实际执行情况对数量指标、质量指标和效益指标进行了调整和完善。但数量指标调整后以全年采集信息不低于18万件作为评价内容，信息采集的立案标准不够清晰。

2.项目管理中存在的问题

项目实施方案有待完善，财务核算的部分支付凭证不够充分。网格中心制定的项目实施方案涉及管理过程的重要环节的相关内容不够完整。设置了组织领导、职责分工、实施步骤和工作要求。但缺少监督管理、项目验收、资金执行计划及风险防控措施。

3.项目绩效中存在的问题

服务对象满意度调查缺乏针对性。网格中心开展的满意度调查是7个街道的居民对城市管理的综合满意度，缺乏信息使用相关部门对该项目实施的满意度调查。

- 五、有关建议

1.完善项目绩效目标申报表的填报，结合与外包公司签署合同的约定内容和考核要求，科学合理设置各项绩效指标，充分反映通过该项目实施预计实现的目标内容，尽可能细化、量化，便于项目完成后考核衡量。

2.加强预算编制的准确性，说明预算构成的合理性，提供详细的测算标准和依据材料。

3.加强项目精细化管理，加强对外包单位的监督管理，严格履行项目验收手续。

4.合理制定服务对象满意度指标，有针对性的开展服务对象满意度调查。

5.该项目是信息采集管理模式转变第二年，网格中心不仅要统计2018年-2020年信息采集工作情况数据，还要对相关数据进行深入分析，论证“减员增效”的呈现方式，保障监督员队伍平稳过渡。