北京市东城区城市综合管理委员会

路侧停车管理工作经费项目绩效评价报告

为提高财政支出管理水平，规范财政资金项目管理，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出绩效和综合效果，依据北京市人民政府《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发〔2011〕53号）、《东城区区级大额专项资金绩效评价操作规范》等文件规定，以及北京市东城区财政局（以下简称“区财政局”）2021年绩效评价工作要求，区财政局成立绩效评价工作组，对北京市东城区城市管理委员会（以下简称“区城管委”）实施的“路侧停车管理工作经费”进行大额专项资金绩效评价，形成本评价报告。

- 一、项目概述

- （一）项目概况

- 1.项目立项背景

近几年，随着我国经济社会的飞速发展，城市居民生活质量的提高，北京市机动车保有量持续增长。《北京市2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，2020年年末全市机动车保有量657万辆，比上年末增加20.5万辆。民用汽车600.3万辆，增加9.5万辆。其中，私人汽车507.9万辆，增加10.5万辆；私人汽车中轿车297.8万辆。汽车保有量不断增加与停车设施建设的严重滞后的矛盾加剧，尤其是首都功能核心区和中心城区，停车问题尤为严重，停车秩序混乱，车辆占道停车现象突出，严重影响了道路的通行能力，导致交通混乱，加剧交通拥堵，容易引发交通事故。同时，车辆绕行寻找泊位不仅增加经济成本，也加重城市的环境污染，这些问题引起各级领导、社会各界、广大市民对交通工作的密切关注，交通治理被摆在全市工作的重中之重。

“十三五”期间，北京市以“四个中心”首都城市战略定位和建设国际一流和谐宜居之都的发展目标，对交通设施质量和服务品质提出了更高的要求，交通系统需要提供与城市定位和发展目标相匹配的服务能力和水平。《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》提出，加强停车综合治理，完善工作体制机制，加强科学规划引领，合理增加停车设施供给，提升管理服务水平。《北京市东城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，加大基本停车位供给，引导推动错时停车，鼓励社会单位开放内部停车位供居民使用，综合利用“互联网+”等技术，提高停车位的使用效率。2019年区城管委申请实施路侧停车管理工作经费项目（以下简称“项目”），以引导公众养成停车入位的良好习惯，树立核心区良好文明形象。并缓解交通拥堵，规范交通秩序、消除停车乱象、提升核心区环境品质。

- 2.项目主要内容

北京市东城区2020年度东城区路侧停车管理工作经费项目3600万元，通过购买服务方式，主要对在东城区辖区内路侧83处电子停车场，6086个电子停车位进行科学化、规范化管理。主要工作内容包括：秩序管理、宣传引导、日常巡检、缴费提示、热线服务在内的道路停车管理服务。采用“互联网+”停车管理方式，提高停车综合管理水平。

- 3.项目实施主体

项目由区城管委统筹管理，具体分管科室为停车管理科。项目采取购买服务方式开展，通过招投标等方式委托停车管理企业，负责路侧停车管理工作，并对购买服务进行全过程监督管理。具体负责研究制定本区路侧停车管理、停车资源共享、停车自治管理，并组织实施；负责经营性停车场设施、非机动车存放场所的行业管理；负责区静态交通管理平台的建设和管理；负责居住区停车平衡示范区建设工作。

- （二）项目资金情况

2020年度项目预算资金3600万元，全部为财政拨款。截至2020年12月31日，项目实际支出3319.47万元，结余280.53万元，预算执行率92.21%。项目具体预算执行情况下表。

表1：项目预算执行情况表

| 批复内容名称 | 预算批复金额（万元） | 实际到位金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 资金执行差异（万元） | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路侧停车管理工作经费项目 | 3600 | 3600 | 3319.47 | 280.53 | 92.21% |

- （三）项目绩效目标

年度绩效目标

目标1：为贯彻落实《北京市“十三五”时期交通发展建设规划》，加强停车综合治理，完善工作体制机制，加强科学规划引领，合理增加停车设施供给，提升管理服务水平。2020年度对东城区6086个电子停车位的设施供给及服务进行管理。

目标2：根据北京市人民政府办公厅《关于印发＜北京市路侧停车管理改革方案＞的通知〔京政办字[2017]20号〕》中提出的“改革路侧停车管理模式”的要求，改革路侧停车管理模式，采取收支两条线的形式，收入全额上缴财政。实现路侧停车电子化管理，增加财政非税收入。

目标3：根据《北京市交通委员会关于道路居住停车管理工作的意见（试行）》京交函〔2019〕1024号，合理利用道路停车资源，缓解居住停车矛盾。按照《北京市机动车停车条例》的有关规定和市政府对道路停车改革的统一部署，指导道路居住停车管理工作。

目标4：根据《北京市交通委员会关于加强道路停车费催缴及行政处罚工作的意见》京交函〔2019〕1707号，为加强本市道路停车管理工作，完善道路停车费催缴及行政处罚机制，进一步提升道路停车秩序治理成效。

- 二、评价工作简述

- 1.绩效评价目的

按照“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，为保障绩效评价工作的顺利实施，根据区财政局2021年财政支出绩效评价工作的统一安排，区财政局绩效评价科和北京立瑞会计师事务所（以下简称“评价中介机构”）共同成立了绩效评价工作组，对项目开展大额专项资金绩效评价工作，以促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

- 2.绩效评价原则、方式方法

本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，绩效评价工作组采取现场评价和非现场评价相结合、定性与定量相结合的方式，运用案卷分析法、综合指标评价法、比较法、因素分析法、调查法、专家评议法等方法开展具体评价工作。

- 3.评价指标体系

根据《北京市人民政府关于印发北京市市级大额专项资金管理办法的通知》（京政发〔2011〕67号）、《东城区区级大额专项资金绩效评价操作规范》等文件精神，结合项目实际情况，在与绩效评价专家充分沟通的基础上，最终确定了大额专项资金绩效评价指标体系见下表。

| 表2：路侧停车管理工作经费项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 整体目标合理性 | 1 | 整体目标合理性. | 1 |
|  |  |  |  | 子项目目标合理性 | 1 | 1.项目目标的细化、量化程度； 2.子项目与专项整体目标的一致性. | 1 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量. | 2 |
|  |  | 决策管理 | 8 | 决策主体 | 2 | 1.专项决策管理主体及组织架构明确性； 2.专项管理是否有顶层设计； 3.项目决策主体及其责任明确性. | 2 |
|  |  |  |  | 决策依据 | 2 | 1.专项与经济社会发展规划和部门年度工作计划相符性； 2.是否根据需要制定中长期实施规划； 3.专项下辖项目调整的合理性. | 2 |
|  |  |  |  | 决策标准 | 2 | 专项下辖各子项目决策标准是否明确、科学合理、与整体目标一致. | 2 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 2 | 专项下辖子项目决策程序、项目调整程序规范性. | 2 |
|  |  | 部门资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 1.相关资金管理办法或方案明确性； 2.考虑资金分配因素的全面合理性. | 3 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 5 | 1.资金分配与相关管理办法或方案相符性； 2.资金分配分配结果有效性. | 5 |
| 项目管理 | 35 | 资金到位 | 6 | 资金到位率 | 3 | 资金足额到位率. | 3 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 3 | 资金到位及时率. | 3 |
|  |  | 资金管理 | 9 | 预算管理 | 3 | 1.专项预算编制细化、准确程度； 2.预算执行与预算编制一致. | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用 | 3 | 资金使用使用合规性. | 3 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 1.财务制度健全性及执行有效性； 2.会计核算规范性. | 3 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 组织机构 | 4 | 组织管理机构、监督机构健全性及责任明确性. | 4 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 4 | 管理制度健全性及执行有效性. | 4 |
|  |  | 绩效管理 | 12 | 绩效目标填报及时性 | 4 | 绩效目标填报及时性. | 4 |
|  |  |  |  | 绩效信息收集情况 | 4 | 绩效信息收集完整性. | 4 |
|  |  |  |  | 绩效控制情况 | 4 | 绩效控制有效性. | 4 |
| 项目绩效 | 45 | 项目产出 | 20 | 产出数量 | 7 | 路侧停车施划完成率. | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 停车管理人员数量完成率. | 3 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 6 | 服务质量. | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 停车管理岗位配备情况. | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目整体、各项作业完成及时性. | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 4 | 项目总成本及分项成本控制情况. | 4 |
|  |  | 项目效果 | 25 | 经济效益 | 5 | 提升财政非税收入水平的效益. | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 缓解居民停车压力的效益. | 5 |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 静态交通提升环境水平的效益. | 5 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 4 | 规范市民停车意识. | 4 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 6 | 居民满意度. | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 停车人满意度. | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | — | 100 |

- 4.评价工作质量控制制度

为保障此次绩效评价工作的顺利开展，由区财政局绩效评价科、评价中介机构相关人员组成的绩效评价工作组专门负责本次绩效评价的组织实施和协调管理，确保绩效评价工作的有序实施。在评价过程中，评价中介机构人员对于发现的问题及时与项目单位进行沟通、反馈；加强与区财政局绩效评价科的沟通，确保将评价工作各环节资料收集工作按要求开展，并及时提交需由财政部门审阅的相关材料。当评价过程中遇到特殊情况时，评价中介机构人员及时向评价工作组组长汇报，在得到组长指示后，落实相关工作，确保评价工作的顺利进行。

为保证绩效评价报告的撰写质量，评价中介机构制定了评价报告质量控制制度，对于撰写的绩效评价报告，经机构内部三级审核后，提交区财政局及项目单位征求意见，在征得双方意见后，形成项目绩效评价报告最终版，于规定时间内装订并提交正式评价报告。

- 三、总体评价结论

- （一）评价得分情况

经评议，项目绩效评价综合得分为82.66分，综合绩效评价等级为“良好”。具体得分情况详见表3。

表3：评价得分情况一览表

| 指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 大额专项决策 | 20.00 | 15.61 |
| 大额专项管理 | 35.00 | 29.29 |
| 大额专项绩效 | 45.00 | 37.76 |
| 合 计 | 100.00 | 82.66 |

- （二）项目实现的主要绩效

通过项目的实施，实现了东城区路侧停车的科学化管理，维护了辖区内停车秩序，有助于解决静态交通拥堵问题，缓解了居民停车压力，有效提高了东城区智能交通管理水平，提高核心区交通运行效率和服务水平；实现了东城区对路侧停车电子收费全覆盖，提高现有停车设施利用效率。有效改变了传统人工停车收费模式，提升了停车管理效率，降低停车管理员工作强度。通过宣传、引导，停车人逐步形成“停车入位，停车付费，违停受罚”的意识，自觉维护道路出行环境，参与构建良好出行环境。

- 四、问题

- （一）项目改革探索和管理创新方面存在不足

该项目依据市政府办公厅关于《北京市路侧停车管理改革方案》等政策文件立项实施，项目属于重要的示范项目。但项目绩效报告在梳理总结项目示范经验、遇到的困惑和问题，清晰下一步项目走向和加强管理的意见和建议方面不足。相关内容缺少深入研究分析和总结探讨，体现项目示范效益的支撑资料和数据呈现不够充分。

- （二）项目实施的成本绩效分析和成本管理不足

项目在总体可研设计上，成本效益方面的考量和研究不充分，总体投入产出比的合理性有待进一步研究。项目承担单位的成本管理和控制措施不足，部分费用分摊比例不够合理。

- （三）项目监管机制建设不够完善

该项目的实施主体是区城管委；负责运营的第三方服务机构是静态交通公司；负责监管的公司是民生智库。以上各方工作职责及边界不够明确，尚未梳理形成清晰的职责分工和组织架构文件。

- 六、建议

- （一）重视梳理总结项目实施数据和示范经验，为项目实施提供指导

东城区作为首善之区，组织实施该项目具有重要意义，对本市乃至全国都具有一定的引领和示范作用。建议项目单位，一方面，对项目业务实施数据和提升项目效率等方面进行重点梳理和研究分析，重视梳理总结项目示范经验，将实施中遇到的问题，总结成经验，以清晰下一步项目的走向。同时为项目长期实施提供指导。另一方面，加大项目立项研究的力度与深度，加强战略思考、发展规划研究，结合本次评价发现的可行性研究存在的问题，提升可研深度，促进项目下一步的实施和管理。

- （二）做好成本效益分析，深度开展项目满意度调查和评价

一是项目资金规模较大，且非一次性投入项目，应逐步加强成本效益的分析，结合以往年度实施情况，对项目实施数据进行梳理，对停车管理员配备标准进行进一步研究分析，对工作量、工作质量、工作效果等进行多角度、全方位综合比较，对预期成本投入情况及效益情况进行科学分析，进行总额控制，优化岗位和人员配备，逐步实现技管为主，人管为辅，合理配置资源。确保财政资金使用效益，成本效益能够实现最大化。

二是项目社会效益明显，受益对象群体庞大，应有针对项目本身开展的系统性、针对性满意度调查和评价。建议单位科学设计满意度指标，合理选定受益对象范围、样本量，采取线上+线下相结合的方式定期开展公众满意度调查，做好调查资料收集、整理工作，对调查数据进行有效分析，形成项目满意度报告，进一步提升满意度可考核性。提升项目长期满意度，确保项目效益切实实现。

- （三）理顺实施主体权责，完善监督管理机制

项目由区城管委作为预算主体组织实施，通过政府购买服务方式具体运作。静态交通公司负责具体运营服务，民生智库负责对项目的实施进行监督和管理。建议进一步理顺项目各方主体权责，明确政府购买服务、项目实施、第三方监管等主体的职责与权限，尤其是厘清监管方和被监管方的关系，使第三方能够实施实质、有效的监管，完善项目监督管理机制。